附件1：江西农业大学2023年硕士研究生招生复试录取工作时间表

| 时间 | 工作内容和要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 3月31日 | - 1.根据国家分数线及加分材料，统计一志愿上线生名单。 - 2.组织召开学校硕士研究生复试与录取工作会议。 - 3.学校研究生招生工作领导小组审定复试与录取工作方案。 - 4.下达分学院招生计划。 - 5.组织各招生单位相关人员开展招生政策及调剂系统操作培训（研究生院）。 - 6.招生单位向本单位学科点导师及相关工作人员传达学校会议精神，布置复试录取工作，组织政策和业务培训。 - 7.3月31日下午3：00前，各招生单位上报分学院分专业招生计划及自划线报告。 - 8.3月31日下午4：30前，各招生单位上报《复试工作实施细则》、《复试工作领导小组》及《各学科点复试小组成员名单》等，并电话和邮件通知一志愿考生复试安排，做好相关通知记录。 - 9.学校上报我校2023年硕士生复试与录取工作方案。 - 10.对外公布我校2023年硕士生复试与录取工作方案。 - 11.按照有关要求在4月2日前组织完成复试科目及加试科目命题工作。 | 研究生院 招生单位（学科点） |
| 4月1日-2日 | - 招生单位（学科点）复试硬件设备、软件设施准备。 - 做好复试场所（笔试、面试）安排及疫情防控物资准备工作。 - 做好复试笔试材料（笔试考场记录表、笔试（加试）成绩登分表、试题印制等）准备工作。 - 做好复试面试材料（复试考生名单、复试面试评分记录表、复试成绩汇总统计表、复试情况表、录取成绩汇总表、工作证等）准备工作。 | 招生单位 （学科点） |
| 4月3日-5日 | 1.4月3日上午，各招生单位完成一志愿考生复试资格审核。 2.4月3日下午，各招生单位组织完成一志愿考生复试笔试科目考试和评卷工作。 3.4月3日晚上，研究生院组织完成一志愿考生加试科目考试。 4.4月4日上午，研究生院组织完成一志愿考生加试科目评卷工作。 - 5.4月4日—5日上午：各招生单位组织完成一志愿考生复试工作，调剂专业须在5日上午前完成，不需要调剂专业可延长至6日完成。 - 6.各招生单位及时上报第一批（一志愿考生）复试结果及材料。 - 7.研究生院及时发送第一批（一志愿考生）待录取通知。 - 8.4月3日—4日，6日—7日：校医院组织完成一志愿考生体检工作。 - 9.4月5日上午11：50前，各招生单位根据生源情况及时调整分学院招生计划，上报调剂名额信息表。 - 10.4月5日下午，研究生院根据学科点生源缺额及时发布调剂公告。 - 11.4月5日晚上，研究生院提前在调剂系统内设置第一批调剂信息。 | 研究生院 招生单位 （学科点）校医院 |
| 4月6日-25日 | - 1.择优筛选调剂考生及发送复试通知。 2.组织完成剩余招生计划调剂录取工作。（具体要求同第一批一致）。 3.各招生单位及时上报复试结果及材料，发送调剂考生待录取通知。 4.完成拟录取调剂考生复试体检工作。 | 研究生院 招生单位 （学科点）校医院 |
| 4月26日 -5月10日 | 1.审核并公示拟录取名单。 2.整理复试录取相关材料。 3.上报拟录取数据。 | 研究生院 |
| 6月底 | 根据教育部审核名单打印发放录取通知书材料。 |  |

说明：以上时间安排可能会根据工作实际另做调整。